河南牧业经济学院实验室建设项目及经费管理办法

为加强学校实验经费管理，提高资金使用效益，特制定本办法。

一、项目资金来源

（一）学校预算内实验室建设资金；

（二）学校专项实验室建设资金；

（三）学院自筹实验室建设资金;

（四）国家、省、市实验室建设专项资金。

二、项目申请范围

（一）实验教学改革；

（二）新建、扩建或改造实验室；

（三）大型精密贵重仪器设备的购置、维修、改造及功能开发等；

（四）实验技术开发与自制设备；

（五）其他需要重点支持的实验室建设项目。

三、项目立项原则

（一）实验室建设资金的投入，遵循“集中投入、重点建设、配套优先、立项拨款、过程控制、效益评估”的原则。

（二）实验室建设项目的确定应符合学校发展规划的要求，与学校的发展规划、各学科专业发展方向和人才培养目标相一致。以实验课程改革和实验教学项目的更新、改造和建设为基本依据，以满足实验教学的要求和培养学生创新精神与实践能力为目的。

（三）建设经费在20万元以上的项目、获得国家、省、市实验室建设专项资金的项目必须立项管理。

（四）学校自筹经费在10万元以上的项目可申请立项。项目建设经费低于20万元或学校自筹经费低于10万元，原则上不予立项。

（五）以学校正式批准的处级单位为申报单位，每个单位每年限报1-2项；有在建项目的单位原则上不再申报新的校内建设项目。

（六）项目建设周期原则上不超过一年。重大项目可延长到两年。

（七）学院原有项目的建设情况将作为新项目是否立项的重要依据。

四、项目的申报评审程序

（一）校内资金资助项目

1.每年下半年，各院、系（所、部、中心）组织相关实验室申报下一年度实验室建设项目，并填写《河南牧业经济学院实验室建设项目立项申请书》，交实践教学设备管理处。

2.实践教学设备管理处组织专家对申报的项目进行评审。

3.根据学校年度实验室建设经费预算以及专家评审意见，实践教学设备管理处提出拟立项的项目，经分管校领导同意，报校长办公会议审定，并发文公布。

4.项目申报单位根据学校批准的项目和经费，填报《河南牧业经济学院实验室建设项目任务书》一式两份，经学院组织专家论证和审核，报实践教学设备管理处审批后，一份留实践教学设备管理处，一份反馈给项目单位，由项目申报单位按“项目任务书”进行建设。

（二）国家、省、市实验室建设专项资金项目

1.每年3-6月各申报单位按国家、省、市实验室建设专项资金项目要求填写申报书及相关材料，交实践教学设备管理处。

2.实践教学设备管理处组织专家对申报的项目进行校内评审。凡通过学校评审的申报项目均列入“国家、省、市实验室建设专项资金项目备选库”。

3.根据实验室建设的实际需要和专家评审意见，实践教学设备管理处从备选库中拟定上报项目，报分管校领导审定。

4.实践教学设备管理处组织上报项目，并负责上报材料汇总。

五、项目的实施与管理

（一）实验室建设项目实行项目负责人负责制，无项目负责人的项目不予立项，项目负责人发生变化的，应报实践教学设备管理处备案。项目负责人的主要职责：

1.负责项目的实施、经费开支审核、提交项目各建设阶段的进展情况报告及项目完成后需提交的相关材料。

2.项目的日常管理。

（二）项目的过程管理

1.项目建设应加强过程控制与管理，保证项目按计划任务书实施。

2.项目所在院系（所、中心）为项目的具体管理者，其主管领导应组织相关人员对项目建设情况进行督促检查，随时掌握项目的建设进度与质量，项目负责人应定期向主管领导汇报项目建设情况。

3.项目因某种原因中途停止实施或需延期完成、项目内容需进行调整等，应及时提交书面报告，报实践教学设备管理处审批并做好有关善后工作。

4.项目的中期检查。

建设周期在一年以上的项目，要进行中期检查。由项目所在学院组织有关人员根据《河南牧业经济学院实验室建设项目任务书》进行全面检查，并提交《河南牧业经济学院实验室建设项目中期检查报告》报实践教学设备管理处。项目负责人应具体做好中期检查的各项工作，并负责向本部门领导汇报项目建设情况，提供有关材料。实践教学设备管理处对项目中期建设情况进行全面检查或抽查。

5.项目验收与评估。

（1）项目完成后，承担单位提交《河南牧业经济学院实验室建设项目验收总结报告》及项目验收的材料，实践教学设备管理处组织有关人员进行初步验收。

（2）实践教学设备管理处组织专家对已完成的项目进行验收和评估，并将验收评估结果公布。凡效益不明显或未提交效益分析报告的单位，将减少或停止该单位次年的项目立项和经费投入。

（3）项目完成一年后，承担单位根据项目运行情况，提交项目资金使用效益的实证材料和分析报告交实践教学设备管理处。效益分析报告的内容主要包括：实验项目的新开或改造情况、实验技术、实验教学质量提高的具体事例、人才综合能力培养方面取得的成效、教学与科研结合方面取得的成绩等。

（4）国家、省、市实验室建设专项资金项目同时接受上级有关部门的检查、考核、验收与评估，有关院系（所、中心）和项目负责人应及时做好接受检查评估的各项工作。

六、项目经费的管理与使用

（一）批准立项的项目建设经费（含学院自筹经费和配套经费），由实践教学设备管理处负责管理，院系（所、中心）要严格按立项内容的要求使用经费，专款专用。

（二）所有实验室建设项目（含国家、省、市实验室建设专项资金项目）由财务处按项目建立专户，实践教学设备管理处负责管理。

（三）项目经费使用的主要内容和范围

1.实验室建设项目经费使用范围主要包括：实验室建设费、实验教学改革与研究费、项目管理费。

2.实验室建设费主要用于：仪器设备购置、实验室改造（主要是实验室内部水电改造、布局调整等工程的费用）；人文环境建设（如宣传栏、标牌、宣传资料等）；实验室建设调研及差旅费等。实验室改造一般不超过实验室建设费的15%，人文环境建设费一般不超过实验室建设费的2%，实验室建设调研及差旅费一般不超过实验室建设费的2%，上述三项，原则上只能从校、院配套经费中支出。

3.实验教学改革与研究费从实验室建设项目总经费中提取，其比例一般占总经费的2%，由实践教学设备管理处统一管理，学校统筹使用。主要用于：实验课程改革、实验教材建设、实验项目更新、实验教学手段、方法研究与开发、实验技术与自制仪器设备的研发等。以教学研究项目的形式，由各院系进行立项申报，经学校组织评审后立项实施，项目完成后的验收、成果、待遇及工作量等均参照学校教学研究项目执行。

4.凡立项的实验室建设项目，学校从项目总经费（含学院自筹经费和配套经费）中提取一定比例的项目管理费，由实践教学设备管理处负责集中管理使用，其标准如下：管理费=项目资金总额×3%；管理费的支出内容为：项目申报、评审、检查、验收和绩效考核等过程中所发生的评审费、劳务费、场租费、活动费、差旅费、资料费及耗材费等。

5.国家、省、市实验室建设专项资金项目的实验教学改革与研究费和管理费，从学校和学院的配套经费中提取。学院自筹资金立项的建设项目不提取实验教学改革与研究费。

七、报销程序

各院系（部）完成实验项目后，由项目负责人按照项目经费的管理与使用规定，汇总实验项目经费，经院系(部)领导签字后，报实践教学设备管理处审核签字后，依据财务处的相关规定和程序进行报销。